## 9月
信息部工作计划
|  | 计划期间： | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 完成情况说明 | 完成状况 | 备注
ID | 组别 | 项目 | 任务描述 | 责任人 | 检查人 | 计划完成时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
[7 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16
本周计划及其完成情况
1 | 开发组 | 运维平台 | 运维系统页面的更换 | 叶钶炜 | 冯得辉 | 2018-09-30 | [14 empty] | 未完成延后月底 | 进行中 | 前端写好 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-16
2 |  | 中秋活动 | 9月21之前中秋活动 | 叶钶炜 |  | 9月14 | [15 empty] | 完成 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-14
3 |  | 农行接口 | 农行接口开发 | 陈凌 | 冯得辉 | 8月31 | [14 empty] | 进行中 | 进行中 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-16
4 |  | 看板 | 计划部关于采购订单、收货、入库等节点审核与过账显示查询 | 陈凌、郑翱东 |  | 9月15 | [14 empty] | 进行中 | 完成 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-15
5 |  | 条码问题 | 仓库配货查询需求开发 | 陈凌 |  | 2018-08-30 | [14 empty] | 完成 | 完成 | 新需求：增加登录界面 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-04
6 |  | 条码问题 | 出货新流程测试发现问题 | 陈凌 |  | 待定 | [15 empty] | 进行中 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-16
7 |  | 微信叫货 | 微信叫货后端开发 | 廖晓云、李宇 | 冯得辉 | 待定 | [14 empty] | 完成 | 完成 | 听从领导安排切换时间 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-16
8 |  | pos | pos组关于绩效考核参考值由各业务公司打分需求开发 | 郑翱东 | 叶钶炜 | 2018-08-29 | [14 empty] | 完成 | 完成 | 待验证后部署服务器交付 | bar: 2018-09-03
9 |  | 喷码系统 | 喷码系统供应商寻找 | 冯得辉 | 尚军伟 | 待定 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 进行中 | 进行中 | 已经寻找4家，是否继续寻找，同时有两家已经提供解决方案
10 |  | 库存盘点 | 8月盘点查询分析 | 冯得辉 | 姚军伟 | 待定 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 进行中 | 进行中 | 1、7月盘点数据与8月盘点数据一致先盘盈盘亏处理； 2、对5千以上金额查询处理； 3、查询差异数量大于20的物料
11 |  | 运维平台 | 运维平台重新开发，计划下周出需求 | 陈凌、叶柯炜 | 冯得辉 | 9月16 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 进行中 | 进行中
1 | ERP开发组 | ERP需求 | 调整asft311打印模板 | 郑翱东 冯得辉: 金晓杰; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-03; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 已完成; 完成 进行中: 完成
2 |  | ERP需求 | 调整apmq400单据，将单据反结案 | 郑翱东 冯得辉: 金晓杰; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-05; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 已完成; 完成 进行中: 完成
3 |  | ERP需求 | 采购完成率查询报表开发 | 郑翱东 冯得辉: 陈闯; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-05; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 已完成; 完成 进行中: 完成
4 |  | ERP需求 | 广州仓欠货查询报表开发 | 陈闯 | 金晓杰 | 2018-09-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F |  |  |  |  | 进行中 | 完成
5 |  | ERP需求 | 参与讨论的请工厂直发问题、促销方案功能、APS项目会议 | 郑翱东 冯得辉: 毛恋、褚晓娟; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-04; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 已完成; 完成 进行中: 完成
6 |  | ERP需求 | 参与盘点、固定资产讨论会议 | 郑翱东 冯得辉: 毛恋、褚晓娟; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-05; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 已完成; 完成 进行中: 完成
8 |  | ERP需求 | 查询因调整库存导致出货单库存不足的单据的查询作业 | 郑翱东 冯得辉: 金晓杰; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-14; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成
9 |  | ERP需求 | 调整apmt801作业，根据需求新增栏位 | 郑翱东 冯得辉: 金晓杰; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-14; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成
10 |  | ERP需求 | 广州仓销售流程测试 | 郑翱东 冯得辉: 金晓杰; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-11; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成
11 |  | ERP需求 | 内部调拨价测试 | 郑翱东 冯得辉: 毛恋、褚晓娟; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-14; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成
12 |  | ERP需求 | 库区权限控制配置 | 郑翱东 冯得辉: 毛恋、褚晓娟; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 2018-08-29 待定: 2018-09-14; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成
13 |  | ERP需求 | ERP需求开发跟进（固定资产、APS） | 郑翱东 冯得辉: 毛恋、褚晓娟; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 完成 进行中: 进行中
14 |  | POS需求 | 物料同步到微信和POS功能 | 郑翱东 冯得辉: 金晓杰; 叶钶炜 尚军伟: 金晓杰; 完成 进行中: 进行中
1 | 运维组 | VPN上架和调试 | 都可VPN上线 | 郑翱东 冯得辉: 何训海; 叶钶炜 尚军伟: 俞国涛; 2018-08-29 待定: 2018-09-06; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成 | 总部一台防火墙下架后，都可上门实施
2 |  | 品牌中心网盘最后阶段测试 | 品牌中心网盘最后确定 | 郑翱东 冯得辉: 赵磊; 叶钶炜 尚军伟: 俞国涛; 2018-08-29 待定: 2018-09-06; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成 | 最新的报价已发邮箱
3 |  | 网络安全项目实施 | 完成核心以上上层设备的更换以及调试 | 郑翱东 冯得辉: 何训海; 叶钶炜 尚军伟: 俞国涛; 2018-08-29 待定: 2018-09-07; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成 | 一些细节的调试与监控
4 |  | 5、6无线覆盖问题 | 方案与报价 | 郑翱东 冯得辉: 何训海; 叶钶炜 尚军伟: 俞国涛; 2018-08-29 待定: 2018-09-06; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成
5 |  | 网络安全项目实施 | 完成核心以上上层设备的更换以及调试 | 何训海 | 俞国涛 | 2018-09-14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | F |  |  |  | 完成
6 |  | 完成品牌中心网盘的确定 | 品牌中心网盘最后确定 | 赵磊 | 俞国涛 | 2018-09-14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 等待尚总定夺 | 进行中
7 |  | VPN上线前的优化 | 上线前的优化 | 郑翱东 冯得辉: 何训海; 叶钶炜 尚军伟: 俞国涛; 2018-08-29 待定: 2018-09-13; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成
1 | 门店运营组 | FILPOS系统测试跟进 | 会员新增人数较慢，复购率不明显 | 陈叶平 | 邹兴路 | 2018-09-20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 进行中
2 |  | 协助采购新POS设备采购 | 与采购寻找新供应商，目前两家均不符合标准 | 陈叶平 | 邹兴路 | 2018-10-08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 持续中 | 进行中
3 |  | 协助财务完成付呗返佣协议签署 | 付呗正在修改协议条款，付呗修改完后，提交我方法务审核后，完成签署 | 陈叶平 | 邹兴路 | 2018-09-14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 未完成 | 进行中
4 |  | 古有培训会员相关内容 | 前往古有分公司培训会员相关内容 | 郑翱东 冯得辉: 陈叶平; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; 2018-08-29 待定: 2018-09-06; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
5 |  | 小程序开发合同 | 已经完成签约 | 邹兴路 | 邹兴路 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | 完成 | 完成
6 |  | 广州柏特集团信息化建设 | 1W:已经确定信息化调研人员、时间 2W:出差去柏特，与一家人调研两个信息建设 | 邹兴路 | 邹兴路 | 2018-09-14 | X | X | X | X | F |  |  | X | X | X | X | X |  |  | 1W：完成 | 进行中
7 |  | POS后台维护员分组对接到各分公司 | 创建8个分布群，制定相关规则，除了青岛分公司，其它分公司权限全部收回 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
8 |  | 测试KPI考核小工具 | 1、后台基础资料设置；2、功能测试；3.问题反馈与解决跟进 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
9 |  | 外卖与系统产品统一 | 对接负责外卖的营运人员对接：1、产品名称和规格；2、加料名称与规格都要与收银系统里的产品、规格相统一，目的解决外卖平台数据抓取不一致问题，本周美团平台已经处理完毕，饿了么平台还没处理好，巨为接口有问题，下周完成 | 邹兴路 | 邹兴路 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 未完成 | 进行中
10 |  | 业务商谈 | 与陈叶平一起了解哗啦啦收银系统的优缺点，与我们本身系统对比不足之处，并与巨为张总沟通以后的整改借鉴的地方。 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
11 |  | 北京遇见奶牛品牌上哗啦啦系统问题 | 茶饮已经在与加盟商协调中 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
12 |  | 直营店V2切换进度 | 1W:只差蜜菓品牌10家未 2W:1、蜜菓品牌切换进度；2、切换中问题追踪； | 邹兴路 | 邹兴路 |  | X | X | X | X | F |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 1W：完成 | 进行中
13 |  | 本周新增功能需求与BUG修改 | 1、饿了么外卖接口问题处理；2、POS使用权限过期提示错误；3、营业汇总报表格式修改跟进 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
14 |  | 直营部培训 | 1、V2收银系统操作；2、会员的使用；3、日常故障判定；4、门店存在问题解答 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
15 |  | 直营门店基础数据整理 | 完成33家直营门店1.1-8.31基础数据整理，包含V1、v2数据； | 郑翱东 冯得辉: 黄庭菊; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
16 |  | 会员推广 | 本周上会员189家，总会员数1014家，加盟店会员使用数量还未上来，在与各品牌经理沟通， | 黄庭菊 | 邹兴路 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 持续推广 | 进行中
17 |  | 茶桔便直营店切换 | 8家茶桔便门店已切换完成 | 郑翱东 冯得辉: 程丹; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成; 完成 进行中: 完成
18 |  | 饿了么外卖接口问题处理 | 规格、品名数据抓取不过来，需要更新程序 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; 2018-08-29 待定: 9月14号; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; 完成 进行中: 进行中
19 |  | POS使用权限过期提示错误 | 本周完成更新处理 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; 2018-08-29 待定: 9月14号; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; 完成 进行中: 进行中
20 |  | 营业汇总报表格式修改跟进 | 为了方面单店数据分析，主要是添加字段：日期、交易件数等 | 郑翱东 冯得辉: 邹兴路; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; 2018-08-29 待定: 9月14号; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; 完成 进行中: 进行中
21 |  | 直营门店基础数据整理 | 完成直营店33家门店，9.1-9.9基础数据 | 郑翱东 冯得辉: 黄庭菊; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; 2018-08-29 待定: 9月14号; F X: X; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; 完成 进行中: 完成
22 |  | 蜜菓门店的切换 | 10家蜜菓门店切换v2 | 郑翱东 冯得辉: 陆史嘉; 叶钶炜 尚军伟: 邹兴路; 2018-08-29 待定: 9月14号; F X: X; F X: X; F X: X; F X: F; F X: X; 完成 进行中: 完成